## Tabelle1
WIP-ID | ID | User Story | Beschreibung | Story Pointy | Done wann?
5 | 1 | Registrierung |  | 8
6 | 2 | Login |  | 5
7 | 3 | Logout |  | 3 | 2
8 | 4 | Manager soll Kundenprojekte erstellen |  | 13
10 | 6 | Manager soll Kundenprojekte veröffentlichen |  | 3 | 2
9 | 17 | Entwickler Profil erstellen |  | 13 | to do
12 | 8 | Anzeige öffentlicher Kundenprojekte |  | 13 | 1
26 | 11 | E-Mail Verifikation |  | 20 | to do
14 | 5 | Manager soll Kundenprojekte ansehen |  | 5 | 2
16 | 14 | Anzeige der Entwicklerprofile (mit Skills, Sicht des Reviewer) |  | 8 | to do
23 | 18 | Entwickler Profil bearbeiten |  | 5 | to do
24 | 12 | Suche von Entwicklerprofilen (nach Skills, als Reviewer) |  | 13 | fertig
13 | 13 | Markieren der zugewiesenen Entwickler |  | 3 | fertig
19 |  | Entwickler zu Kundenprojekten zuordnen |  | 20 | 3
11 |  | Anfrage senden (Button, Manager sendet) |  | 8 | 3
20
|  | Sprint 1 |  | SP | Sprint 2
| SP done |  |  | 10 | Done fertigstellen für WIP-7, WIP-8, WIP-10, WIP-9
|  | 13 |  |  | WIP-12
|  |  |  | 20 | WIP-26
|  |  |  | 5 | WIP-14
|  |  |  | 8 | WIP-16
|  |  |  | 5 | WIP-23
|  |  |  | 13 | WIP-24
|  |  |  | 3 | WIP-13
64
|  |  |  | Sprint 2 | Done | SP | %
|  |  |  | WIP-14 |  | 5
|  |  |  | WIP-24 |  | 13
|  |  |  | WIP-13 |  | 3
|  |  |  | Fertigstellen Sprint 1 |  | 10
|  |  |  | WIP-26 |  | 20
[5 empty] | Summe | 51
[5 empty] | Anteil an Sprint-Todo | 0.79688
[5 empty] | Velocity | 36